ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

ANTENNE DE L’EXTREME-NORD BP 264 Maroua-Tél 981 37 60/985 07 17

E.mail alvfmaroua@yahoo.fr

Juillet 2005                                    		    			ALVF Extrême-Nord

VISION, MISSION ET OBJECTIFS DE L’ORGANISATION

Vision : promouvoir l’autre parole, l’autre pouvoir, l’autre sexe, l’autre espace

Mission : éliminer toutes les formes de violences dont les femmes/filles sont victimes au Cameroun

Objectifs :

- combattre l’intériorisation des valeurs patriarcales qui perpétuent les violences faites aux femmes/filles

- promouvoir un statut social équitable et égalitaire entre les deux sexes

- promouvoir les valeurs humaines qui prennent en compte les deux sexes

- participer à l’instauration d’une société non violente

AXES D’INTERVENTIONS :

- Axe services

- Axe plaidoyer/lobbying

- Axe partenariat

MISSION ET OBJECTIFS DES PARTICIPANTANTES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

TITRE : stratégies de lutte contre les mariages précoces et forcés, viol, excision, sous scolarisation de la fille, IST/VIH-SIDA

ZONES D’INTERVENTION : Maroua et Kousséri

Mission de l’ALVF Extrême-Nord : éradiquer la pratique des mariages précoces et forcés, viol, excision, sous scolarisation de la fille, IST/VIH-SIDA

OBJECTIFS

- objectifs globaux :

- promouvoir l’équité et l’égalité entre les garçons et les filles dans la province de l’Extrême-Nord du Cameroun

- faire participer les hommes, les femmes, les jeunes, les victimes et survivantes de mariages précoces et forcés, viol à la lutte contre ces pratiques

- objectifs spécifiques

- Créer et rendre fonctionnel deux Centres Vie de Femmes à Kousséri et à Maroua ;

- Accompagner  les survivantes de mariages précoces et forcés dans leurs démarches d’autonomisation ;

- Faciliter la célébration des journées commémoratives par les survivantes des mariages précoces et forcés ;

- Faciliter l’émergence d’une structure de mobilisation des survivantes de mariages précoces et forcés dans les villes de Maroua et de Kousséri afin d’amener 300 filles mères à jouir de leurs droits civiques

- Renforcer les capacités des survivantes de mariages précoces et forcés en techniques d’animation  (utilisation des  mécanismes d’obtention d’une  carte nationale d’identité, processus électorale, vote utile d’une fille mère en âge de voter, gestion d’une association …) ;

- Permettre aux survivantes de mariages précoces et forcés de Maroua de lire, parler et d’écrire français ;

- Augmenter les connaissances des survivantes de mariages précoces et forcés de Maroua et Kousséri sur la prévention des grossesses précoces et in désirées et des IST/VIH-SIDA ;

- Renforcer les capacités du personnel et membres de l’ALVF;

- Mobiliser les leaders religieux pour la vulgarisation des textes religieux relatifs au mariage précoce et forcé ;

- Faciliter l’accès des femmes du Diamaré et du Logone et Chari  dans les postes de prise de décisions au sein  des associations et des partis politiques.

ABREVIATIONS

ALVF : Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes/filles

CVF : Centre Vie de Femmes

CNI : Cartes Nationales d’Identité

# REALISATIONS/ RESULTATS

## Opérationnalisation du projet

Tableau récapitulatif des résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus au 30 juin 2005 :

| Activités | Résultats quantitatifs attendus | Résultats quantitatifs obtenus | Résultats qualitatifs | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opérationnalisation du projet : Organisation, exécution et suivi | 2 CVF fonctionnels 2 CVF équipés 2 directrices présentes dans les CVF 2 assistantes sociales présentes dans les CVF 2 locaux disponibles pour accueillir les victimes au moins 230 permanences tenues au moins 500 personnes visitent les CVF | Equipe de travail composé de 11 personnes, 2 Centres Vie de Femmes équipés et fonctionnels, 1 041 personnes visitent le CVF 960 heures de permanences tenues 1 plan d’action annuel conçu 1 plan d’action trimestriel conçu 1 plan d’action trimestriel individuel conçu par chaque intervenante dans le projet 1 une stratégie de suivi mise en place. | l’ALVF EN devenue un modèle pour les associations dans la ville en matière de promotion des compétences de ses membres acquisition de l’autonomie financière de l’antenne, des outils de suivi du projet conçus, des outils de suivi utilisés, projet bien connu par toutes les membres et personnel, responsabilités attribuées à chaque membre et personnel, dialogue au sein de l’équipe, promotion de la notion d’expertise au sein de l’équipe : chaque personne doit bien maîtriser le domaine dans lequel elle intervient ; compétence des membres et personnel reconnue | Projet opérationnel et approprié aux besoins des femmes et des filles ; Suivi fait à travers l’observation, des entretiens individuels, une rencontre trimestrielle et un rapport d’activités trimestriel rédigé. l'amélioration de la stratégie de suivi se fait au fur et à mesure qu'on constate des difficultés à l'utilisation d'un outil. |

|  |  |  | communication entre les membres, améliorée, l’ALVF passe du stade de la dénonciation à la phase de pression, l’idéologie féministe adaptée au milieu, plus de disponibilité des membres pour réfléchir dans le sens du changement social notamment dans « Femmes et décentralisation », plus de confiance d’autres structures et populations à l’ALVF EN, apprentissage de la gestion d’un projet évolutif, acquisition de la confiance en soi par les membres et personnel, l’ALVF devenue une association leader et acceptée dans la ville |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Encadrement et suivi des survivantes de mariages précoces et forcés dans les CVF de Maroua et Kousseri.

Au  cours de ce semestre les Centres Vie de Femmes  ont  enregistré 42 nouveaux cas et 7 anciens cas. Les résultats obtenus ici proviennent des CVF.

Tableau récapitulatif des résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus au 30 juin 2005 :

| Activités | Résultats quantitatifs attendus | Résultats quantitatifs obtenus | Résultats qualitatifs | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accompagnement des victimes dans leurs choix ( councelling, éducation sur les droits des survivantes auprès des agresseurs, des parents) | au moins 10 séances de travail tenues sur l’intervention féministe | + de 10 séances de travail tenues 8 personnes formées en intervention féministe | Besoins pratiques identifiés et intérêts stratégiques connus et pris en compte dans l’intervention. |  |
|  | au moins 14 survivantes de mariages précoces et forcés informées sur leurs droits | 49 cas enregistrés dans les CVF de Maroua et Kousseri 7 anciens cas résolus comme suit : 03 pensions alimentaires versées 03 démissions 01 référé au GICAF pour prise en charge VIH/SIDA 42 nouveaux cas enregistrer repartis comme suit : 29 survivantes de mariages précoces et forcés, de violences sexuelles, psychologiques et économiques : filles mères (5 cas de VIH/SIDA) 02 cas de déperdition scolaire 03 cas de viol 01 cas service corporel 06 cas d’irresponsabilité partenaire 01 cas d’infection à VIH/SIDA situation actuelle des 42 cas : 8 cas de démissions 10 cas ont été résolus 08 cas perçoivent les pensions alimentaires 16 cas en cours de suivis Autres résultats 1 nouveau groupe des survivantes crée (APAD II) 02 actes de naissance établis 01 acte de naissance en cours d’établissement, | Besoins pratiques des survivantes identifiés et intérêts stratégiques connus : Pension alimentaire versé sans acte de mariage par les agresseurs, Survivantes conscientisées sur les origines, causes et conséquences des MPF et sur leurs droits Les survivantes connaissent les textes juridiques et les peines encourues par rapport à leur situation Importance acte de naissance perçue par les survivantes, Survivantes confiantes/ rassurées par les actions de l’ALVF, Restauration progressive de l’estime de soi des survivantes, Mobilisation effective des survivantes, connaissances des filles mères et survivantes de mariages précoces et forcés augmentées en genre, mariages précoces et forcés et droits de la fille. | Problématique des Mariages Précoces et Forcés, viol mieux perçue par les survivantes car mobilisées pour son éradication, Droits de la fille connus |
|  | au moins 38 visites à domiciles réalisées | - 55 visites à domiciles réalisées à Maroua et à Kousseri 02 parents de victimes présents au centre pour counselling 01 séance de causerie éducative tenue avec les parents des survivantes et filles mères | Certains parents réconciliés avec leurs filles Plus d’harmonie entre la victime, ses parents et son agresseur. Degré de confiance augmenté entre victime et Centre Vie de Femmes création d'un groupe de parents en cours | Les Visites à domicile complètent l’intervention faite au Centre Vie de Femmes et rendent plus efficace l’accompagnement des survivantes. |
|  | au moins 10 survivantes bénéficient d’une assistante juridique et sanitaire | 12 survivantes bénéficiaires d’une assistante juridique 06 victimes assistées sanitairement; 40 visites à l'hôpital réalisées. 01 cas de viol transmis et résolu au commissariat central 01 commissaire mobilisé 01 cas de viol résolu au Centre 06 survivantes identifiées séropositives 06 séropositive orientée au GICAF (Gic Avenir Femmes) pour la prise en charge 01 analyse juridique des cas réalisée. | accès des survivantes aux structures sanitaires et judiciaires (prise en charge sanitaire) 50% des survivantes assistées sanitairement sont guéries ; et les séropositives prises en charge par les structures partenaires du Centre Vie de Femmes (orientation vers le GIC Avenir Femme et Care International), La procédure judiciaire par type de cas connue par les victimes Vides juridiques identifiées par cas analysé Crédibilité du CVF augmenté Les survivantes vivent agréablement leur séropositivité | Stratégies de suivis et d’encadrement des survivantes plus efficaces grâce à la collaboration avec d’autres structures partenaires. (Tribunal, commissariat et GICAF, GTP, Care International …) Les mariages précoces et forcés exposent les survivantes au VIH/SIDA |

|  | 2 magistrats collaborent avec les CVF | 1 magistrat collabore avec le CVF de Maroua 07 convocations remise par le tribunal à l’agresseur d’une victime 08 dossiers transférés au tribunal 04 engagements signés au parquet par les agresseurs. 07 nouveaux engagements honorés et signés au Centre par les agresseurs de victimes 01 magistrat mobilisé 2 séances de causeries éducatives tenues au CVF avec la Magistrate" | Procédure judiciaire des cas facilité Victimes de plus en plus motivées à porter plainte pour résoudre leurs problèmes, Coopération rapide des agresseurs grâce à l’appui du tribunal et du commissariat. L’un des objectifs ALVF atteints (Besoins pratiques victimes résolus : pension alimentaire…). | La collaboration avec la magistrat motive les survivantes à aller au bout de leurs choix. la collaboration avec le magistrat de Kousseri en cours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renforcement des capacités des survivantes: processus d'empowerment |
| formation des survivantes en techniques de gestion d’une association, en leadership féminin | 1 atelier tenu | 37 participantes 01 nouveau bureau exécutif d’APAD réélu 01 plan d'action de l'association disponible. | Tenue d’une Assemblée Générale et capacité de survivantes de mariages précoce et forcés et filles mères renforcées en gestion d’une association : Qualités d’un bon leader connues Gestion des conflits connue Mode de fonctionnement d’une association appris 01plan d'action suivi | empowerment social acquis par les survivantes |

| formation des survivantes de mariages précoces et forcés en éducation à la citoyenneté des filles mères | 3 types de boîtes à images multipliées | 3 types de boîtes à images corrigées et multipliées | Boîtes à image utilisées par les animatrices APAD dans le processus d’obtention de la carte nationale d’identité. | empowerment social acquis par les survivantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 atelier tenu | 1 atelier en technique d'animation d'une causerie éducative tenu; 25 participantes présentes. | Capacités des filles mères et survivantes de mariages précoces et forcés encadrées et suivies au CVF/ Maroua renforcées en techniques d’animation d’une causerie éducative Les survivantes devenues Animatrices en causeries éducatives Prestataires de services auprès de l’ALVF Statut sociale des survivantes et filles mères encadrées au CVF amélioré les survivantes organisent et tiennent des causeries éducatives en - conscientisation sur les conséquences des mariages précoces et forcés - utilisation du processus d'obtention d'une Carte Nationale d'Identité Les survivantes conduisent des débats de groupes lors des ateliers sur "Genre et mariages précoces et forcés" | Empowerment personnel Empowerment politique. acquis par les survivantes |
| Formation en genre, mariages précoces et forcés, viol et droits de la fille | 1 atelier tenu | 1 atelier tenu en genre et droits de la fille, 20 filles mères et survivantes de mariages précoces présentes à l’atelier en Genre, Mariages Précoces et Forcés, Viol et Droits de la Fille, | Messages conçus sur les droits des filles Capacités des survivantes à sensibiliser d’autres filles/femmes sur leurs droits renforcées, | Empowerment légale, empowerment politique |

| formation des survivantes en techniques de montage, exécution et suivi d’un micro projet | 1 atelier tenu | 1 atelier tenue en montage, exécution et suivi d’un micro projet, 23 survivantes et filles mères de l’APAD 1 formées choix de 03 activités génératrices de revenus (AGR) réalisé par les survivantes : embouche bovine, des petits ruminants et petite restauration, 03 groupes d’AGR constitués. Planification des activités génératrices de revenus conçue et suivie | Capacités des survivantes (APAD1) renforcées en gestion d’un micro projet Mise en exécution des AGR par l’APAD 1. | autonomisation APAD 1 amorcé : empowerment économique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisations des causeries éducatives | 2 causeries éducatives en éducation à la sexualité tenue | 03 causeries réalisées Au moins 08 survivantes APAD 2 présentes à chaque causerie | - Participantes connaissent l’anatomie sexuelle de la fille/femme, Participantes conscientisées sur la problématique des grossesses précoces et non désirées, les survivantes informées sur leurs droits sexuels et reproductifs | Connaissance de leur corps et l’information sur leurs droits sexuels et reproductifs sont des éléments de contrôle de la sexualité des survivantes |
| Suivi individuel des victimes | 12 entretiens individuels réalisés | 152 séances de councelling réalisées | identification des types de violences vécues par les survivantes de mariages précoces et forcés : violences sexuelles, psychologiques, économiques, politiques ; Victimes plus conscientes du milieu dans lequel elles évoluent ; victimes prennent des décisions responsables face à une situation; | faiblesse observée auprès du personnel de Kousseri: non maîtrise de l'intervention féministe ni des outils et approches genre; malheureusement, l'éloignement entre la ville de Maroua et de Kousseri ne permet pas le renforcement de ce personnel d'une manière permanente mais seulement une fois/MOIS. Or, il faut à ce personnel une assistance régulière comme celui de Maroua; néanmoins, la directrice a pris part à l'atelier sur genre et mariages précoces et forcés destiné aux femmes |

| alphabétisation | 2 sessions d’alphabétisation tenues | 02 sessions d’alphabétisation en cours de réalisation, 01 alphabétiseur disponible, 12 apprenantes présentes aux sessions d'alphabétisation. | 80% des apprenantes ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux évaluations capacités d’organisation des survivantes renforcées : achat uniforme et participation volontaire au défilé du 20 mai les apprenantes n’ont plus honte de leur statut et le valorise par le port d’un uniforme les apprenantes davantage intéressées aux activités d’empowerment : messages bien compris. CVF lieu d’apprentissage et d’égaiement pour les survivantes. | Empowerment personnel : l’alphabétisation favorise l’ouverture des survivantes aux autres. programme non suivi par toutes les survivantes et filles mères inscrites au début de l'activité; le nombre de participantes est en baisse. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Portrait d’une survivante de mariage précoce et forcé, viol

C’est une fille

- âgée de 15 – 25 ans ;

- Abandonnée par son partenaire en état de grossesse ou avec 1, 2 voir 3 enfants à sa charge ;

- Ignorante de ses droits ;

- Traumatisée par le fait d’être « mariée » à l’age de 13 – 16 ans ;

- Exclue des prestations offertes par le milieu ;

- Répudiée régulièrement ;

- Partenaires multiples ;

- « mariée » sans acte d’état civil ;

- démunie d’acte de naissance, de carte nationale d’identité ;

- analphabète ;

- démunie financièrement ;

- privée du contrôle de sa sexualité ;

- exposée au IST – VIH /SIDA ;

- exposée à la prostitution ;

- exposée aux grossesses précoces et non désirées ;

- exposée aux accouchements difficiles ;

- rejetée socialement ;

- vulnérable au suicide ;

- exposée à la mort ;

Type/Typologie de violences

| Typologie de violence | Nombre de femmes/filles victimes |
| --- | --- |
|  | A Maroua | A Kousseri |
| Violence sexuelle | 30 | 10 |
| Violence psychologique | 31 | 11 |
| Violence économique | 27 | 11 |
| Violence politique | 28 | 11 |
| Violence physique | 2 | 1 |

Il est important de noter ici que sur les 42 cas reçu au cours de ce semestre, 29 cas enregistrés ont subit des mariages précoces et forcés. La violence politique dont il est question ici relève du fait que les survivantes ne disposent pas de Carte Nationale d’Identité. Alors elles ne peuvent pas voter afin d’exprimer leur citoyenneté.

- Situation matrimoniale des victimes

| Situation matrimoniale | Nombre |
| --- | --- |
|  | A Maroua | A Kousseri |
| Union libre/fille mère | 16 | 7 |
| Mariée à l’état civil (monogamie) | 02 | 0 |
| Mariée à l’état civil (polygame) | 02 | 0 |
| Mariée (coutumièrement) | 11 | 4 |
| Total | 31 | 11 |

L’analyse de ce tableau met en exergue les réalités sociales autour du mariage dans notre région. Elle révèle que la majorité des cas enregistrés ce semestre vit en union libre. Ceci s’explique par le fait que ces jeunes femmes ont été dans la plupart des cas des survivantes de mariages précoces et forcés. Pratiques coutumières exposant ainsi la femme à des relations de concubinage qui ne garantissent pas  une stabilité dans la relation, mais l’exposent à des répudiations abusives, au viol…

Motif de la visite des victimes au centre pour les 31 nouveaux cas encadrés et suivis au CVF de Maroua et 11 nouveaux cas au CVF de Kousseri

| Motif de la visite | Nombre de victimes |
| --- | --- |
|  | A Maroua | A Kousseri |
| Pension alimentaire | 20 | 07 |
| Prise en charge scolaire | 02 | 00 |
| Orientation | 03 | 00 |
| Harmonie familiale | 02 | 00 |
| Prise en charge de la grossesse | 03 | 04 |
| Sévices corporels | 01 | 01 |
| Total | 31 victimes | 11 victimes |

Le tableau présente les motifs pour lesquels les nouveaux cas se sont rendus au centre. Pour leurs besoins pratiques, les victimes dans la plupart des cas réclament à leurs agresseurs la prise en charge de la grossesse ou des enfants.

- Situation professionnelle des survivantes

| Situation professionnelle | Nombres |
| --- | --- |
|  | A Maroua | A Kousseri |
| Commerçante (petit commerce) | 01 | 02 |
| Ménagère/ sans emploi rémunéré | 26 | 09 |
| Enseignante recrutée par les parents | 01 | 00 |
| Elèves | 02 | 00 |
| Gérante d’hôtel | 01 |  |
| Total | 31 victimes | 11 victimes |

L’analyse de ce tableau nous permet de constater que les victimes sont à majorité des personnes sans aucune formation professionnelle qualifiée et dépourvues de moyens financiers.

  - Visite des hommes et des femmes au centre

| Items | A Maroua | A Kousseri |
| --- | --- | --- |
| Femmes | 619 | 58 filles/femmes |
| Hommes | 166 | 29 hommes |
| Total | 801 personnes | 87 personnes |

Ce tableau ressort le nombre total de personnes (hommes et femmes) ayant visitées les centres ce semestre. Il traduit clairement que les femmes s’intéressent plus que les hommes au centre.

Visite des femmes dans les Centres Vie de Femmes :

A Maroua

| Nombre de fois | Nombre de visiteuses | Nombre en multiple |
| --- | --- | --- |
| 01 | 428 | 428 |
| 02 | 130 | 260 |
| 03 | 41 | 123 |
| 04 | 14 | 56 |
| 05 | 6 | 30 |
| Total | 619 | 897 visites de femmes au CVF |

A Kousseri

| Nombre de fois | Nombre de visiteuses | Nombre en multiple |
| --- | --- | --- |
| 01 | 47 | 47 |
| 02 | 4 | 8 |
| 03 | 7 | 21 |
| Total | 58 | 76 visites de femmes au CVF |

Les tableaux ci-dessus ressortent le nombre de femmes ayant visitées les centres ce semestre et le nombre de fois qu’elles s’y sont rendues.

Tableau basé sur l’analyse genre (Centres Vie de Femmes de Maroua et Kousseri)

| Type de violence | Nombre de femmes/ filles victimes à Maroua | Provenance | Besoins pratiques de la survivante | Intérêts stratégiques (Dispositions légales ciblées) | Résultats obtenus | Orientations | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mariage Précoce et Forcé | 29 (05 cas de VIH/SIDA) | Du Centre Social Du service Provincial des Affaires sociales De leur propre gré Orientées par les personnes qui ont entendu parlé du CVF (radio) Orientées par les Associations féminines : AFEMDI Orientées par les anciens cas suivis au CVF Bureau des Droits de l’Homme basé à Maroua | Pension alimentaire Prise en charge de la grossesse par le partenaire Etablissement des actes de naissance des enfants par le partenaire ou par elles-mêmes Prise en charge enfant (s) par le père géniteur Prise en charge sanitaire Orientation Dédommagement victime de viol conseils Etablissement des actes de naissance des enfants par les parents | Les contenus des textes juridiques suivants ont été expliqués aux survivantes reçues : Attributs puissance paternelle Droits de l’enfant : Article 350 code civil : violence sur des enfants Droit à la santé Obligation de prise en charge financière et sanitaire du géniteur de la grossesse Art 357 code pénal exigences abusives de dot : est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 5 000 à 500 000 F CFA ou de l’une de des deux peines seulement. Art 356 : mariage forcé : est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 25 000 à 1 million celui qui contraint quelqu’un au mariage principe de la réparation du préjudice causé principe de la responsabilité conditions de remboursement dot Droit de l’enfant : obligation d’établissement d’acte de naissance de l’enfant | Versement des pensions alimentaires par 06 agresseurs Etablissement des actes de naissance par les agresseurs ou par les survivantes Réconciliation de 02 couples 03 prises en charge de la grossesse 03 prises en charge sanitaires | Orientation de 05 cas de séropositives au GIC Avenir Femme Accompagnement de 08 cas chez la magistrate qui collabore avec l’ALVF Orientation d’un cas de grossesse à risque vers l’hôpital de Mesquine | Viol permanent vécu par les survivantes VIH/SIDA de plus en plus récurrent chez les survivantes Mortalité infantile de plus en plus élevée. Cas de victime très jeunes, démunie, sous alimentée, ignorantes. Problème de santé de plus en plus visible chez les survivantes qui contractent des grossesses précoces |
| Viol | 3 | - De son propre gré | Dédommagement de la victime par son agresseur | Loi sur le viol : Art.296 du code pénal prévoit : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans celui qui à l’aide de violences physiques ou morales contraint une femme, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles. | La survivante a décidé de porter plainte Versement des frais de dommage à la survivante du viol | Vers l’Hôpital de Maroua pour soins et établissement certificat médical Suivi du cas au Commissariat | Viol, ici différent de celui vécu par les survivantes de mariages précoces et forcés. |
| Irres-ponsa-bilité des parte-naires | 6 | - De son propre gré | Pension alimentaire Prise en charge grossesse et enfant Etablissement acte de naissance pour enfant | Vide juridique | versement pension alimentaire, prise en charge de la grossesse, acte de naissance en cours d’établissement. | Suivi au CVF |  |
| Infec-tion VIH/ SIDA (cas union libre) | 1 | - De son propre gré | Avoir des informations sur sa maladie Prise en charge médicale. | Vide juridique | En attente | Orientation au GIC AF |  |

| Violence physique : bastonnade | 3 | De son propre gré | Dédommagement par son agresseur | Article 279 Code Pénal : Coups avec blessure graves : est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et s’il y a lieu d’une amende de 5 000 à 500 000 celui qui, par violences ou des voies de fait, cause involontairement à autrui des blessures telles que prévues à l’article 277 : est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui cause à autrui la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens. | Les trois victimes ne sont plus repassées au Centre Agresseur disparu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 42 |  |  |  |  |  |  |

Tableau récapitulatif des résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus au 30 juin 2005 :

| Activités | Résultats quantitatifs attendus | Résultats quantitatifs obtenus | Résultats qualitatifs | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Célébration des journées commémoratives : | 2 causeries éducatives tenues avec les survivantes lors des journées commémoratives | 8 mars 2005 : Journée Internationale de la Femme 38 personnes présentes à la causerie éducative; 27 membres d'APAD présentes au défilé du 8 mars; 168 personnes présentes à la journée porte ouverte 01 collaboration initiée avec les clubs de filles des lycées Bilingue et Domayo Maroua 01 collaboration établit avec l’AFEMDI 01 collaboration initiée avec le PMSC | Taux de fréquentation du centre augmenté de 872 dont 677 femmes et 195 hommes L’idéologie de l’ALVF de plus en plus comprise, la collaboration avec le centre acceptée par certaines structures qui considéraient l’ALVF comme une concurrente et qui aujourd’hui la reconnaissent comme une association ayant une idéologie claire et une expertise en matière d’encadrement et de suivi des survivantes de mariages précoces et forcés, viol, le Centre Vie de Femmes considéré par les lycéennes et les filles de la ville de Maroua comme une structure d’information sur leurs droits fondamentaux, civiques, sexuels et reproductifs, Collaboration acceptée par l’Association des Femmes Musulmanes, association difficile à pénétrer il y a 4 ans ; ceci s’explique par l’intégration des femmes musulmanes dans le programme « éducation à la citoyenneté : processus d’obtention d’une Carte Nationale d’Identité, |  |
|  |  | 28 mai 2005 : journée d’actions internationale contre la mortalité et la morbidité maternelle : 01 conférence / débat organisée sur les grossesses précoces et non désirées Près de 160 filles présentes à la conférence 1collaboration établie | Connaissance des filles de la ville de Maroua augmentée sur la problématique des grossesses précoces et non désirées ; importance des méthodes contraceptives perçue ; rôle des services de planning familial connu ; dialogue instauré entre les spécialistes du domaine et les filles (médecin, psychologue). | Problématique des grossesses précoces et non désirées mieux perçue par les participantes réflexion menée sur la création d'un Cadre de dialogue entre parents et leurs filles afin d’éviter les fugues, suicide. Ce cadre sera composé de médecin, psychologues, ALVF et peut être les enseignants. |
| campagnes médiatiques | 2 passages radiophoniques | 06 couvertures médiatiques réalisées 01 couverture télévisée au moins 10 000 personnes informées sur les réalisations du Centre 04 banderoles posées dans les artères de la ville de Maroua 1 dépliant sur le Centre Vie de Femmes conçu. | Promotion de Centre Vie de Femmes augmentée Taux de fréquentation du Centre augmenté Centre Vie de Femmes, lieu par excellence de recherche d’informations des jeunes filles des lycées | Dépliant pas encore multiplié et distribué; Prestations offertes par le CVF bien connues |

## B.4	Fonctionnement de l’association des filles mères et survivantes de mariages précoces

Tableau récapitulatif des résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus au 30 juin 2005 :

| Activités | Résultats quantitatifs attendus | Résultats quantitatifs obtenus | Résultats qualitatifs | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonctionnement de l’Association des survivantes (APAD) | 4 séances de travail tenues avec les associations des survivantes | + de 9 séances de travail tenues avec APAD1; au moins 10 membres de APAD 2 présentes à chaque séance 05 séances de travail tenues avec APAD 2 01 local APAD fonctionnel 01 protocole d’accord établi entre APAD et ALVF 02 règlements pour fonctionnement activités génératrices de revenus conçus, 02 protocoles d’accord signés avec consultants pour suivi AGR , 02 plans de suivi des AGR disponibles | Association des survivantes organisée et structurée. Un bureau exécutif APAD fonctionnel Un compte d’épargne ouvert auprès du Crédit du Sahel Une permanence tenue par la présidente de APAD 01 liste des membres d’APAD 2 existante APAD 2 conscientisée sur : les origines, causes et conséquences des MPF, le cycle de la violence lié au MPF, l’importance de l’acte de mariage, acte de naissance, sur la différence entre concubinage et mariage civil Auto emploi des survivantes effective par la mise en place des AGR. | Une membre de l’ALVF responsable de l’encadrement et du Suivi Les membres d'APAD1 ont fait seules la recherche des locaux pour leur association et la petite restauration ainsi que l'espace pour l'embouche bovine APAD 2 consciente de l’importance du groupe et des formations |

## B.5	Fonctionnement d’un cadre de réflexion

Tableau récapitulatif des résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus au 30 juin 2005 :

| Activités | Résultats quantitatifs attendus | Résultats quantitatifs obtenus | Résultats qualitatifs | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonctionnement d’un cadre de réflexion avec les partenaires des CVF | 2 séances de travail tenues avec les partenaires | 3 séances de travail tenues avec les partenaires du CVF de Maroua : 05 structures membres du cercle engagées à faire partie du cercle de réflexion (GIC Avenir Femmes, Centre Provincial de Jeunesse et d’Animation, Saaré Tabita, Centre de Promotion de la Femme, Centre Social et Centre Vie de Femmes); 01 plan d’action conçu, | But et objectifs du cercle définis, Domaines de travail du cercle définis, Collaboration avec les structures d’encadrement des filles de la localité consolidée Domaines de partenariat avec d’autres structures d’encadrement des filles/jeunes identifiés Collaboration avec partenaires CVF renforcée Associations et structures partenaires du CVF engagées à dénoncer et à orienter des cas de mariages précoces et forcés, viol et filles mères au Centre | Cercle de réflexion fonctionnel Partenaires CVF intéressés par le cercle Les structures d’encadrement de filles/jeunes de la ville de Maroua sont sensibles à la problématique des mariages précoces et forcés, viol… |

## B.6	Campagnes médiatiques

Tableau récapitulatif des résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus au 30 juin 2005 :

| Activités | Résultats quantitatifs attendus | Résultats quantitatifs obtenus | Résultats qualitatifs | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| campagnes médiatiques | 1 passage radiophonique | + de 5 passages radiophoniques réalisés; Au moins 02 passages télévisés Au moins 10 communiqués radio diffusés 08 banderoles posées au moins 4 000 000 personnes sensibilisées 01 consultante contactée pour la presse écrite. 1 passage à Radio France Internationale; plus de 10 000 000 de personnes informées sur le projet | Taux de fréquentation du centre élevé, L’idéologie du CVF comprise par un grand nombre de filles de la ville de Maroua, les informations sur les activités du centre de plus en plus demandées, la collaboration avec le centre acceptée, Les informations sur les activités du Centre de plus en plus demandées/réclamées. Dénonciation de la pratique des mariages précoces à travers le monde entier. | Les émissions télévisées et radiophoniques diffusées au niveau national et aux heures de grandes écoutes. |
|  | 100 affiches conçues et collées | 1 dépliant conçu | Dépliant en cours de production. | Nous avions opté pour les dépliants au lieu des affiches initialement prévues parce que, les dépliants imagés que nous allons produire sont attrayants, accessibles et faciles à interpréter par notre cible qui ne sait pas lire en grande partie. |

## B.7	Plaidoyer/lobbying

Tableau récapitulatif des résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus au 30 juin 2005:

| Activités | Résultats quantitatifs attendus | Résultats quantitatifs obtenus | Résultats qualitatifs | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sensibilisation des leaders religieux et traditionnels de Maroua et Kousséri | 3 entretiens individuels réalisés avec les leaders | Plus de 30 entretiens individuels réalisés avec les leaders administratifs, religieux et traditionnels à Maroua et à Kousseri. Plus de 20 correspondances adressées aux chefs traditionnels de Kousseri Entretiens individuels avec les psy, médecin pour création d'un cadre de réflexion | Idéologie de l’ALVF mieux comprise et acceptée Présence des leaders aux activités de l’ALVF ; Formation facilitée par les leaders religieux | visite de courtoisie réalisée auprès du Sultan de Kousseri |
| Une étude sur la participation quantitative et qualitative des femmes réalisée au sein des partis politiques | - au moins 350 femmes enquêtées - 1 étude réalisée les postes, rôles, obstacles, place des femmes au sein de 3 partis politiques connus | Une étude est réalisée auprès des 05 partis politiques représentés dans le Diamaré et le Logone et Chari. | Les femmes représentent moins de 5% des conseillers municipaux dans ces deux départements Dans les deux départements, on ne compte aucune femme député, ni Maire | Les femmes sont exclues du processus de prise de décision au sein des partis politiques Très peu de femmes sont investies par les partis politiques pendant les différentes consultations électorales les femmes sont intégrées dans les activités des paris politiques pour l'animation. Les partis ramènent les femmes dans leur rôle de reproduction |

| Séances de travail avec les responsables des partis politiques pour l’intégration d’une stratégie de lutte contre les mariages précoces et forcés dans leurs programmes | 1 séance de travail tenue avec les responsables des partis politiques | 1 séance de travail tenue 5 participants de 05 partis politiques représentés à Maroua présents 18 autorités administratives, traditionnelles, judiciaires, partenaires ALVF et représentant de forces de maintien de l’ordre présents, 1 plan d'action conçu | les autorités administratives davantage informées sur les activités de l’ALVF et engagées à soutenir les actions de l’ALVF, problématique des mariages précoces et forcés devenue publique, prise de conscience sur l’ampleur du phénomène suscité chez les participants sujets des différentes séances de travail connus, | Grâce au projet N° 113/10048 de CORDAID, l’ALVF sort de la phase de service pour réaliser des cations de plaidoyer, de pression. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atelier en genre et mariages précoces et forcés avec les leaders religieux et traditionnels | 1 atelier tenu | 1 atelier tenu 16 participants présents 16 plans d'actions individuels conçus pour la présentation des réalisations lors de l'atelier de suivi; | leaders conscientisés sur la problématique des mariages précoces et forcés ; engagements d’éradication des mariages précoces et forcés, viol pris par les leaders, plans d’action individuel de lutte contre ces pratiques élaborés, construction de la toile d’araignée pour l’éradication des mariages précoces amorcée (cf. annexe) Activités à mener par chaque participant après l'atelier connues | Dans leurs engagements, les hommes sont restés dans la généralité; Ils ont peur de perdre leur pouvoir en prenant des engagements qui appellent à l'action; |

| Atelier en genre et mariages précoces et forcés avec les femmes responsables au sein des partis politiques et des associations | 1 atelier tenu | 1 atelier tenu 18 participantes présentes, 18 plans d'actions individuels conçus pour la présentation des réalisations lors de l'atelier de suivi. | femmes responsables dans les associations et partis politiques conscientisés sur la problématique des mariages précoces et forcés ; engagements d’éradication des mariages précoces et forcés, viol pris par les femmes, plans d’action individuel de lutte contre ces pratiques élaborés, construction de la toile d’araignée pour l’éradication des mariages précoces amorcée. obstacles à l’accès des femmes aux instances de prise de décision identifiés stratégies d’accès aux instances de prise de décision élaborées (cf rapport atelier), Activités à mener par chaque participante après l'atelier connues | les insuffisances des femmes en politique ont été identifiées à travers l'ignorance des différents textes et lois importants pour une militante et un taux élevé d'analphabètes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campagnes médiatiques | 1 livret illustré conçu, multiplié en 1000 exemplaires et distribués sur les droits de la fille | Identification des personnes ressources pour la conception du livret ; Écriteaux diffusés dans canal 2 annonçant les activités de l'ALVF; Plus de 2 000 000 personnes informées sur les activités menées par l'ALVF pour l'éradication des mariages précoces et forcés dans la province de l'EN. | Les centres d’intérêts identifiés : Lois favorables aux filles, passages coraniques et bibliques appropriés aux mariage et à la scolarisation Problématique des mariages précoces et forcés, viol connu par une bonne franche de la population du Cameroun. |  |
| Campagnes médiatiques (suite et fin) | 01 passage radiophonique | 02 médias présents à la séance de travail avec les responsables des partis politiques 01 article paru dans le journal Œil du Sahel (journal local) sur les activités de l’ALVF plus de 05 passages radiophoniques réalisés | populations informées davantage sur les activités de l’ALVF, problématique des mariages précoces et forcés, viol devenue publique, crédibilité de l’ALVF plus, approches d’interventions de l’ALVF appréciées. |  |

La réalisation du projet permet à l'ALVF de tisser la toile d'araignée autour de la pratique des mariages précoces et forcés. Cette toile explique l'intervention individuelle de chaque structure, et l'intervention de groupe autour d'un cadre de concertation avec tous ces organismes et les survivantes elles-mêmes

# Approches inédites de l’ALVF pour éradiquer les mariages précoces et forcés ; le viol.

| APPROCHES | DEMARCHES | RESULTATS |
| --- | --- | --- |
| Etude et analyse des violences faites aux femmes dans la province de l’Extrême-Nord | entretiens individuels présence dans les réunions des femmes exploitation des documents enquête | types de violences vécues par les femmes identifiées approches utilisées par les différents professionnels connues besoins en matière de lutte contre les violences faites aux femmes connues |
| Encadrement et suivi des femmes victimes des violences | création d’un centre vie de femmes information, sensibilisation | les violences les plus vécues par les femmes identifiées : les mariages précoces et forcés, viol |
| Exécution du projet : « stratégies de lutte contre les mariages précoces et forcés, viol » | organisation d’un atelier sur l’analyse organisationnelle de l’ALVF | Adhésion au RIMAGE axe d’intervention ALVF déterminés, (axe services, plaidoyer/lobbying et partenariat) |
|  | Axe service : Création de deux centres vie de femmes à Maroua et à Kousseri : intégration de l’approche genre dans l’intervention féministe councelling application du processus d’empowerment renforcement des capacités du personnel et des membres en intervention féministe, genre | portrait d’une survivante besoins pratiques et intérêts stratégiques de la survivante identifiés création de l’association des survivantes mobilisation des magistrats et des commissaires de police acquisition de la citoyenneté par la survivante |
|  | Axe plaidoyer/lobbying entretiens individuels organisation des ateliers utilisation des médias | collaboration avec les survivantes structure d’encadrement des filles, des jeunes association des femmes RIMAGE autorités religieuses, traditionnelles et administratives partis politiques |
|  | Axe partenariat - entretiens individuels - séances de travail Adhésion au RIMAGE | un cercle de réflexion sur la situation des mariages précoces et forcés la prise en compte du thème de travail de l’ALVF dans le plan stratégique du RIMAGE |

La toile d’araignée pour lutter contre les mariages précoces et forcés, viol.

Les flèches représentent la lutte individuelle contre les mariages précoces et forcés, viol ; le cercle signifie la lutte collective.

C- OBSERVATIONS

De façon générale, les prestations menées par l’ALVF EN à travers les CVF de Maroua et Kousseri ont  permis d’une part, de sensibiliser les survivantes et les populations de Maroua et Kousseri sur les droits, conscientiser et restaurer l’estime de soi des survivantes. Ce qui a permis à ces dernières d’amorcer la démarche d’autonomisation à travers  le renforcement des capacités à divers niveau.

L’exécution du projet N° 113/10048 permet  une plus grande visibilité et une lisibilité des activités et apporte une nette progression dans les réalisations de l’ALVF. La visibilité de l’association au niveau local et national est davantage constatée grâce à une médiatisation accrue.  Nous Les femmes responsables au sein des partis politiques ont reçu des enseignements qui vont permettre la préparation des élections législatives et municipales qui auront lieu dans notre pays en 2007. Avec les décideurs (religieux, traditionnels et administratifs) de notre région, les actions de plaidoyer ont effectivement démarrées.  En définitive la question des mariages précoces et forcés, viol est au centre des débats publics comme problème de société dont il faut combattre avec la dernière énergie.

Grâce à toutes ces évolutions dans la réalisation de nos activités, des effets  positifs ont été observés à divers niveau:

Au niveau de la survivante

- sur le plan idéologique, le renforcement des capacités des survivantes et filles mères encadrées et suivies dans le CVF de Maroua favorise chez elles l’acquisition du pouvoir, le regain de l’estime de soi, à telle enseigne que ces jeunes femmes sont arrivées à concevoir des messages pour réclamer le changement des comportements à l’égard de la fille ;

- sur le plan social, la nouvelle structuration de l’APAD et le suivi de l’ALVF auprès de cette association donnent de l’assurance à ses membres et contribuent à valoriser leur position sociale ;

- sur le plan légal, les séances d’information et d’éducation sur les droits des filles ont permis aux survivantes de connaître davantage leurs droits. Certaines d’entre elles sont disposées à ester en justice afin de rentrer dans leurs droits ; ce qui n’était pas le cas il y a quelques années.

- Par ailleurs à Kousseri, des relations de confiance s’installent progressivement avec les victimes d’où l’augmentation du taux de fréquentation du Centre Vie de Femmes. Cependant, les mariages précoces et forcés demeurent une réalité évidente conduisant parfois à des situations dramatiques.  Nous avons été saisi par le cas d’un assassinat d’une fillette de 15 ans, égorgée atrocement par un prétendant choisi par ses parents dont elle ne voulait pas. Sa famille a voulu taire l’affaire, ce n’est que sous la pression des forces de maintien de l’ordre que le meurtrier a été écroué.

Au niveau des agresseurs, certains prennent en charge les grossesses des victimes malgré l’inexistence des actes de mariage.

Au niveau des parents, certains prennent la décision de venir au CVF porter plainte pour agression sur leur fille tandis que d’autres orientent leurs filles vers le CVF.

Au niveau de la population : Certains hommes sont soucieux du bien être des filles de ce fait, ils les  réfèrent à l’ALVF en cas de problèmes. Nous avons également enregistré des cas de dénonciation de certains cas de violence par la population à Kousseri.

Cependant, malgré les effets perceptibles de nos réalisations, il se pose des difficultés de divers ordres susceptibles de freiner l’efficacité du travail de l’ALVF.

* Quand bien même, les parents de filles (survivantes) pensent que l’envoie de force d’une fille en mariage avant l’âge de 18 ans permet de sauver la dignité de la famille, l’honneur du père, d’éviter la honte d’une grossesse sous le toit parental ; il n’en reste pas moins négligeable que le revers de la situation est tout autre.  Les raisons évoquées  ne trouvent pas de justification et ne s’appliquent plus au contexte actuel. Les mariages précoces et forcés entraînent plutôt le déshonneur de la famille et la mort de la fille. Ceci s’observe à travers :

- les répudiations abusives et multiples. Sur 29 cas de mariages précoces  enregistrés au 30 juin 2005, 10 cas ont été victimes de répudiation, soit un pourcentage de  34,48%.

- L’irresponsabilité des partenaires vis-à-vis des survivantes. Sur les 29 cas, dans 18 cas, les partenaires ont été reconnus irresponsables. Soit un pourcentage de 62,07%.

- La prévalence du VIH/SIDA : sur les 29 cas de mariages précoces et forcés enregistrés, 1 cas de survivantes a été identifié séropositive ; soit un taux de prévalence de 3,45% ;

Par ailleurs, le taux de prévalence au VIH/SIDA observé de façon générale chez les survivantes et filles mères est de 6 cas, soit un pourcentage de 14,29%.

* Le taux de mortalité infantile et de mal nutrition chez les survivantes encadrées et suivies dans les Centre Vie de Femmes est très élevé. Ceci  s’observe chez les mères donc l’âge est inférieur à 20 ans. Au 30 juin 2005, nous avons déjà enregistré 04 cas de décès de nourrissons.

A partir de ce constat, il est clair que les mariages précoces et forcés exposent la fille/femme aux répudiations abusives, à l’abandon à elle-même. Bien plus ils sont un facteur qui expose les survivantes au VIH/SIDA, à la mort et par conséquent entraînent le déshonneur de la famille et du père.

* Le pouvoir économique et social des hommes instauré par le système en place, le patriarcat, favorisent la domination, le contrôle de la sexualité de la fille/femme par l’homme. Et, logiquement pérennisent la chosification et l’instabilité de ces dernières.  C’est pourquoi, une fois répudiée, la jeune femme (survivante) rentre aussitôt dans une seconde relation de couple. Ce qui la maintien dans une éternelle relation de dépendance affective et matérielle pour des besoins de survie. Sur 29 cas de mariages précoces et forcés enregistré,  10 cas de survivantes se sont remariées avant l’aboutissement du processus d’autonomisation ; Soit un pourcentage de 34,48%.  Ces filles nous reviendrons inévitablement dans un délai très court avec des problèmes analogues à ceux présentés lors des séances passées.

* Le système social très rigide, la pression sociale trop forte contraignent les  victimes à abandonner le dossier en cours pour des arrangements aux quartiers quand bien même décidées à aller au bout de leur choix, assurées et confiantes des stratégies d’accompagnement mises sur pied par les Centres Vie de Femmes. Ces comportements perpétuent le cycle de la violence à l’endroit de la fille/femme  et favorisent le tissage de la toile d’araignée de la violence autour de la victime.

A Maroua

- Certaines survivantes ne vont pas au bout de leurs choix ceci à cause de la forte pression sociale à leur endroit, de leur dépendance financière et affective;

- Certains agresseurs refusent de répondre aux convocations;

- Certains parents de victimes utilisent encore la fille comme étant une source de richesse,

- Les survivantes sont dépourvues des pièces officielles,

- Les survivantes sont très instables.

A Kousseri

- La résistance de la part de certains usagers ;

- la non collaboration ou la réticence de certains parents des victimes,

- le refus d’engager les poursuites judiciaires contre les agresseurs,

- la non descente dans certains domiciles des victimes par peur d’être agressé,

- la non stabilité de certaines victimes pour cause de double nationalité (Tchad Cameroun) d’où la non maîtrise de leur mouvements,

- La non maîtrise de l’intervention féministe par le personnel du CVF,

# Text boxes

Les services publics oeuvrant dans la promotion des droits de la femmes

Les associations féminines

RIMAGE

STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LES MARIAGES PRECOCES ET FORCES, VIOLS

Les structures d’encadre-ment des jeunes /filles

Les parents

Les survivantes

Les ONG nationales

Les ONG internatio-nales

Les autorités religieuses

Les autorités adminis-tratives

Les autorités Politiques

Les partis politiques

Eradication des mariages précoces et forcés, viol